Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Советская средняя общеобразовательная школа

Большемурашкинского района

Нижегородской области

Проект

посвящённый сохранению

исторической памяти

п. Советский

2013 г.

Паспорт  проекта

| Наименование проекта | «Виртуальный школьный музей» |
| --- | --- |
| Разработчик проекта | Жеребцова А.А. – учитель экономики и истории, Федянина М.Н. – учитель истории, руководитель кружка «Юный краевед», Глызин С.С. – учитель информатики |
| Цель и задачи проекта | Цель: Модернизация традиционного музейного пространства в современную образовательную среду, способствующую патриотическому и гражданскому воспитанию и повышению интереса учащихся к краеведческой работе посредством применения информационно-коммуникационных технологий. Задачи: Обеспечить внедрение современных информационных технологий в работу школьного музея. Создать Internet-версии школьного музея. Обучить учащихся школы проектной деятельности. Организовать презентацию школьного интерактивного музея. |
| Сроки реализации проекта | Сентябрь 2013г. - февраль 2014г. |
| Этапы реализации проекта | 1 этап. Подготовительный (сентябрь 2013 года) 2 этап. Практический (октябрь 2013 г.- январь 2014 г.) 3 этап. Обобщающий (февраль 2014 г.). |
| Исполнители проекта | Педагоги и обучающиеся школы, родители, представители общественности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации проекта | Создан веб-сайт школьного музея МБОУ Советской СОШ Созданы виртуальные коллекции, экскурсии, выставки, обзоры фондов музея школы Развернута поисково-исследовательская деятельность обучающихся школы Осваиваются обучающимися специфические приемы музейной деятельности и ИКТ-компетенции Совершенствуются формы внеклассной учебной деятельности и воспитательной работы на базе виртуального музея |

Обоснование актуальности  проекта.

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.

Гражданско-патриотическое воспитание – является одним из направлений образовательной  политики как государственной, так и общественной, в области воспитания подрастающих поколений.

В нашей школе реализуется программа по патриотическому воспитанию молодёжи,  ориентированная на учащихся школы и  составлена на основе  государственной и муниципальной  программы по патриотическому воспитанию молодёжи на 2011 – 2015гг.  Она определяет основные пути развития системы патриотического воспитания учащихся, ее основные компоненты, позволяющие формировать готовность служить Отечеству.

При этом наиболее эффективно этот процесс может осуществляется в практической деятельности по функционированию школьного музея, который является одной из форм организации гражданского воспитания.

Годом основания нашего музея следует считать 1986 год, когда в школе был оборудован и оформлен зал боевой славы. Звание «Школьный музей» присвоено  в июне 1998 года. За годы своего существования музей уже добился определенных результатов, а школой был накоплен достаточно богатый опыт краеведческой работы:

- В фондах музея около 100  экспонатов;

- Создано три постоянных экспозиций, и регулярно создаются временные;

- Разработаны и реализуются в образовательном процессе школы программы кружок  «Юный краевед»;

Но в последнее время возникает  проблема: как сделать краеведческую, исследовательско - поисковую работу в школе более интересной и привлекательной для современного подростка. Для того чтобы музей образовательного учреждения стал действенным средством расширения образовательного кругозора и специализированных знаний учащихся, формирования у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навыков общественно-полезной деятельности необходимо использовать новые технологии работы. К таким технологиям работы можно отнести Интернет - технологии и информационные технологии. Именно к ним в настоящее время предпочитают обращаться современные подростки и педагоги.

Идея создания виртуального музея образовательного учреждения и использования Интернет-технологий, значительно расширяет рамки традиционного школьного музея,  формирует круг своих постоянных посетителей, способствует развитию информационной культуры и максимальному включению в совместную проектную деятельность.

Особенность виртуального музея заключается в том, что он хоть и расположен в сети Интернет, но основан на реальных экспонатах, имеет свою собственную структуру и свободный доступ к музейным экспозициям, получению и распространению музейной информации. Всё это позволит сформировать единое информационное образовательное пространство. Кроме того, создание виртуального музея будет способствовать социализации учащихся, будет стимулировать их познавательную активность и повысит эффективность использования музейной информации  в учебно-воспитательном процессе.

Виртуальный музей (веб-сайт-музей) — тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музейных материалов образовательного учреждения. Это  система веб-страниц, связанных между собой гипертекстовыми ссылками,  на которых будут размещаться тематические виртуальные выставки и экскурсии, основанные на авторских текстах и качественных цифровых изображениях экспонатов из собраний школьного музея. Представленные материалы могут быть из самых различных областей: от предметов искусства и исторических артефактов до виртуальных коллекций и фамильных реликвий.

Профиль музея предполагается историко-краеведческий.

# Цели и задачи проекта

Цель проекта: Модернизация традиционного музейного пространства в современную образовательную среду, способствующую патриотическому и гражданскому воспитанию и  повышению интереса учащихся к краеведческой работе  посредством применения информационно-коммуникационных технологий.

Задачи проекта:

- Обеспечить внедрение современных информационных технологий в работу школьного музея.

- Создать Internet-версии школьного музея.

- Обучить учащихся школы проектной деятельности.

- Организовать презентацию школьного интерактивного музея.

Механизм реализации проекта

Проект будет реализовываться под руководством  учителей  истории Федяниной М.Н. и Жеребцовой А.А. Непосредственными исполнителями проекта станут педагоги и обучающиеся школы, их родители и родственники, представители общественности. Из обучающихся, владеющих ИКТ-компетенциями, предполагается создание актива музея, который в дальнейшем непосредственно будет занят накоплением электронных ресурсов, их обработкой, созданием тематических коллекций и виртуальных экспозиций.

Сроки реализации проекта:

-1 этап – подготовительный – сентябрь 2013 г.;

- Анализ состояния проблемы

- Выявление и систематизация материалов в архиве школы

- Актуализация темы создания виртуального музея для всех участников образовательного процесса, выпускников, ветеранов школы

- Определение круга  лиц для сотрудничества по созданию виртуального музея

- Создание актива музея из обучающихся и педагогов

- Разработка программы деятельности

-2 этап – практический – октябрь 2013 г.- январь 2014 г.

1. Создание электронных экспозиций, интерактивного экспозиционно-выставочного пространства.

2. Перенос накопленной информации и материалов в Internet на Web-сайте школы.

3.Расширение и обновление экспозиций, пополнение фонда музея.

4.Проведение экскурсионно-лекторской и массовой работы для обучающихся, учителей и родителей.

5. Организация презентации школьного интерактивного музея.

-3 этап – обобщающий – февраль 2014 г.

1.Анализ результатов и корректировка проекта.

2.Обобщение опыта работы.

Участники проекта: учащиеся 5-10 классов, родители, педагогический коллектив и администрация школы.

Содержание деятельности:

| Этапы реализации инновационного проекта | Содержание деятельности | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 этап Подготовительный сентябрь 2013 года Цель: Создание ресурсной базы для создания Internet-версии школьного музея. Основные задачи этапа и направления деятельности: 1.Собрать и проанализировать информацию о новых формах деятельности школьных музеев; 2.Приступить к созданию мультимедийной продукции 3.Привлечь внимание общественности к проекту. | 1.Изучение нормативно-правовой базы и научно- методической литературы по данной проблеме. 2.Изучение опыта работы виртуальных школьных музеев. 3.Изучение современных информационных технологий и применение их в работе музея. 4.Проведение собраний с педагогическим коллективом и родительской общественностью. | Руководители проекта |
| 2 этап Практический октябрь – январь Цель: внедрение современных информационных технологий в работу школьного музея. Основные задачи этапа и направления деятельности: 1.Создать Internet-версии школьного музея. 2.Обучить учащихся школы проектной деятельности. 3.Организовать презентацию школьного интерактивного музея. | 1.Создание Совета музея. | Руководители проекта |
|  | 2.Создание проектной группы по созданию виртуального музея. | Руководители проекта |
|  | 3.Создание электронного банка данных. | Проектная группа школьного музея |
|  | 4.Создание электронной картотеки музея. | Проектная группа школьного музея |
|  | 5.Создание виртуальных экспозиций | Проектная группа школьного музея |
|  | 6.Разработка виртуальных экскурсий | Проектная группа школьного музея |
|  | 7.Размещение Web-страницы школьного музея на сайте школы | Учитель информатики |
|  | 8.Пополнение модели электронного музея фактическим материалом; | Классные руководители, обучающиеся, родители |
|  | 9.Подготовка мультимедиа-презентации школьного интерактивного музея | Проектная группа школьного музея |
|  | 10.Создание информационных буклетов о музее. | Проектная группа школьного музея |
| 3 этап Обобщающий сентябрь – октябрь 2014г. Цель: Обобщение и распространение опыта работы по внедрение современных информационных технологий в работу школьного музея. | 1.Анализ результатов и корректировка проекта | Руководители проекта |
|  | 2.Обобщение опыта работы |  |

Методы реализации проекта:

- изучение современных интерактивных  и ИКТ образовательных  технологий;

- словесный;

- проектирование;

- проблемно-поисковый;

- исследовательско – поисковый;

- стимулирование и мотивация интереса к проекту;

- индивидуальные и групповые консультации;

- обобщение и анализ опыта работы;

Ресурсное обеспечение

Кадровые ресурсы:

- Учитель истории Жеребцова А.А.

- Учитель информатики Глызин С.С.

- Педагоги школы, прошедшие подготовку по ИКТ-технологиям

Материально-технические ресурсы (имеющиеся в наличии):

- ИКТ- класс в школе (8 ПК)

- Подключение к сети Интернет

- Сканер

- Принтер

- Ксерокс

- Цифровой фотоаппарат

- Цифровая видеокамера

- Мультимедийный проектор

- Экран

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Повышение интереса учащихся к изучению и сохранению истории своего учреждения, поселка, района, страны, проявление чувства патриотизма к своей стране, через систему творческого участия в деятельности музея.

- Освоение учащимися приемов музейной, проектной и ИКТ деятельности.

- Создание электронной базы о наиболее ценных экспонатах школьных музеев.

- Презентация итоговых материалов проекта в интернете и СМИ.

КРИИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА

- Рост интереса учащихся к изучению  и сохранению истории своего учреждения, района, города, страны, проявление чувства патриотизма к своей стране.

- Рост числа детей, посещающих школьные музеи, использующих фонды музея для подготовки рефератов, творческих работ, заданий по предметам школьной программы.

- Рост количества учителей, использующих возможности музея для проведения уроков по программе школьных предметов, классных часов, других  мероприятий воспитательного характера.

- Достижение учащимися своего личностного успеха в музейном деле.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

- Благодаря Internet-ресурсам появляется  найти единомышленников, установить связи с другими музеями, оперативно обмениваться опытом.

- Использование электронного формата даст возможность делать выставки и тематические экскурсии более доступными и мобильными, позволит заинтересовать и познакомить с ними широкий круг людей.

- Данный проект может быть реализован не только в нашей школе, но и в любой другой, где есть заинтересованность краеведческой работой и творчество.

Бюджет проекта.

Смета по реализации проекта.

| № | Наименование. | Количество. | Цена. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Офисная бумага «Снегурочка». | 2х200 | 400 рублей |
| 2. | CD - диски | 5х50 | 250 рублей |
| 3. | Цветная офисная бумага для оформления буклетов и стендов. | 1х200 | 200 рублей |
| 4. | Всего: |  | 1000 рублей. |